«Утверждаю».

Директор МОУ «СОШ  п. Дубки»

______________________

/ Н.Н. Кирнос./

План

мероприятий по обеспечению перехода на новый ФГОС начального общего образования в Муниципальном образовательном учреждении «Средней общеобразовательной школе  п. Дубки .

| Направление мероприятий | № | Название мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | 1 | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы НОО | 20.04.11 | зам.директора по УВР Дудникова Т.Г., Горных Н.А. |
|  | 2 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников ОУ, договоров и Устава ОУ | 15.06.11 19.01.2012г | Директор школы Кирнос Н.Н. |
|  | 3. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 24.07.11 | директор школы Кирнос Н.Н.зам.директора по УВР Дудникова ТГ |
|  | 4. | Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в школе | 01.06.11 | директор школы Кирнос НН |
|  | 5. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | 13.06.2011 г. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 6. | Изучение нормативных документов ФГОС НОО | В течение 2010-2011 уч. года | Педагогический состав |
|  | 7. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня) | 10.04.11 | Зам. директора по УВР Дудникова ТГ, руководитель ШМО Афанасьева ИВ |
|  | 8. | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Январь – май 2011 г. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 9. | Внесение изменений в программу развития ОУ, ООП НОО. | Май- август 2011 | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС НОО | 1. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели ОП, режим занятий, финансирование, материально – техническое обеспечение и др.) | 01.08.2011 | Администрация ОУ |
|  | 2 | Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) | 01.09.2011 | Администрация ОУ |
| Создание материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | 1. | Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе. | 15.06.11 | Администрация ОУ |
|  | 2. | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель 2011г | Администрация ОУ |
|  | 3. | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-август 2011г | зам.директора по АХР Яшина Л.П. |
| Информационно – аналитическая и организационная деятельность по реализации ФГОС НОО | 1. | Изучение правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 2 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Зам. директора по УВР Покотило ОВ, Горных НА |
|  | 3 | Создание, пополнение методических материалов по ФГОС | В течение года | Рабочая группа по введению ФГОС, зам директора по УВР Дудникова ТГ, Покотило ОВ |
|  | 5. | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года | Администрация школы Афанасьева ИВ, Быкова НВ. |
|  | 6. | Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | 12.02.11 | Афанасьева ИВ, Быкова НВ. |
|  | 7. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Август 2011 | директор школы Кирнос НН |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1. | Участие в педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 2. | Участие в работе ресурсных центров по введению ФГОС НОО в Саратове | В течение года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 3. | Построение и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | 01.07.11 | зам.директора по ВР Горных НА, Дудникова ТГ. |
|  | 4. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2010-2011 | зам.директора по УВР Дудникова ТГ, Покотило ОВ. |
|  | 5. | Проведение публичной отчетности | В течение 2010-2011 | директор школы Кирнос НН |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 1. | Создание в ОУ плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС | 11.03.11 | зам.директора по УВР Покотило ОВ |
|  | 2. | Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ( анкетирование, собеседование) | 21.05.11 | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 3. | Обучение учителей начальных классов использованию разнообразных форм организации образовательного процесса | В течение года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 4. | Изучение в педколлективах базовых документов ФГОС | В течение года | зам.директора по УВР Дудникова ТГ, Покотило ОВ. |
|  | 5. | Разработка рабочих программ учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Май- август 2011г | зам.директора по УВР Дудникова ТГ, Покотило ОВ. |
|  | 6. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | в течение учебного года | Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | 7. | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Март- июнь 2011г. | зам.директора по УВР Дудникова ТГ. |